## строит. раб
Генподрядчик: ООО "ЭФЕС"
Объект: Мобильное здание отдела продаж объекта "Щербакова -2"
Расчет стоимости работ № 1
на Общестроительные работы
Основание: 10.108-0116-01.00-КМ, 02.01-0122-00-АР | [8 empty] | Стоимость: |  | 0 | руб
N | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Зарплата, руб |  | Наименование материалов | Ед. | Норма | Всего | Цена за | Стоимость | Всего, руб
п/п |  | изм. |  | на ед. | всего |  | изм. | расхода | расхода | един. | материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подготовительные работы:
Конструкция металлическая:
5 | Изготовление и монтаж м/конструкции | т | 1.635 |  | 0 | Труба профил. 100х4мм | т | 0.201 | 0.32864 |  | 0
| (каркас, стены) |  |  |  |  | Труба профил. 80х4мм | т | 0.311 | 0.50848 |  | 0
[6 empty] | Труба профил. 160х120х4мм | т | 0.636 | 1.0399 |  | 0
[6 empty] | Уголок 50х5мм | т | 0.053 | 0.086655 |  | 0
1.9636
[6 empty] | Электроды ОК 46.00-3.0 | кг | 22 | 35.97 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Изготовление и монтаж м/конструкции | т | 0.602 |  | 0 | Труба профил. 100х4мм | т | 1.194 | 0.71879 |  | 0
| (кровля) |  |  |  |  | Арматура А-II Ø12мм | т | 0.006 | 0.003612 |  | 0
0.7224
[6 empty] | Электроды ОК 46.00-3.0 | кг | 22 | 13.244 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Обшивка дна оцинкованным листом | м2 | 33.92 |  | 0 | Лист оцинков. 1250х2500х1мм | м2 | 1.05 | 35.616 |  | 0
|  | т | 0.27428 |  |  | (1м2=8,086кг)
[6 empty] | Электроды ОК 46.00-3.0 | кг | 22 | 6.0341 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Грунтовка металлических поверхностей | м2 | 77.27 |  | 0 | Грунт ГФ-021 | кг | 0.24 | 18.5448 |  | 0
грунтом ГФ-021 на 2 раза
| Итого |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 77.27 |  | 0 | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.24 | 18.5448 |  | 0
на 2 раза
| Итого |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Потолок:
10 | Монтаж плиты OSB | м2 | 33.92 |  | 0 | Плита OSB 10мм | м2 | 1.1 | 37.312 |  | 0
толщ. 10мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11 | Утепление потолка мин.плитой | м2 | 33.92 |  | 0 | Минераловатные плиты 100мм | м3 | 0.105 | 3.5616 |  | 0
толщ. 100мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12 | Устройство пароизоляции | м2 | 33.92 |  | 0 | Полиэтиленовая пленка 200мкр. | м2 | 1.15 | 39.008 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13 | Монтаж плиты OSB | м2 | 33.92 |  | 0 | Плита OSB 20мм | м2 | 1.1 | 37.312 |  | 0
толщ. 20мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Стены:
14 | Монтаж OSB плиты | м2 | 90.94 |  | 0 | Плита OSB 10 мм | м2 | 1.1 | 100.034 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15 | Утепление стен мин.плитой | м2 | 76.01 |  | 0 | Минераловатные плиты 100мм | м3 | 0.105 | 7.9811 |  | 0
t=100мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
16 | Монтаж пароизоляции в 1 слой | м2 | 75.47 |  | 0 | Полиэтиленовая пленка 200 мкр. | м2 | 1.15 | 86.7905 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17 | Монтаж каркаса для окна | м | 7.38 |  | 0 | Брус 75х75х6000мм | м3 | 0.005625 | 0.041513 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
18 | Монтаж гипсовинила "Дюрафорт" | м2 | 75.47 |  | 0 | Гипсовинил "Дюрафорт" 12,5мм | м2 | 1.1 | 83.017 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
19 | Монтаж омега-профиля | м2 | 75.47 |  | 0 | Направляющий алюминиевый | м | 1.045 | 78.8661 |  | 0
профиль
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
20 | Сверление отверстий для вентиляции | шт | 2 |  | 0
100х100мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21 | Сверление отверстий в плите OSB для | шт | 67 |  | 0
вентиляции утеплителя в кровле Ø70мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Пол:
22 | Устройство утепления пола | м2 | 27.71 |  | 0 | Пенополистирол экструд. 100мм | м3 | 0.105 | 2.9095 |  | 0
| толщ. 160мм |  |  |  |  | Пенополистирол экструд. 40мм | м3 | 0.042 | 1.1638 |  | 0
[6 empty] | Пенополистирол экструд. 20мм | м3 | 0.021 | 0.58191 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
23 | Монтаж пароизоляции | м2 | 33.92 |  | 0 | Пароизоляционная пленка 200мкр. | м2 | 1.15 | 48.19 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
24 | Монтаж плиты OSB | м2 | 33.92 |  | 0 | Плита OSB 25мм | м2 | 1.1 | 37.312 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
25 | Монтаж фанеры | м2 | 33.92 |  | 0 | Фанера 1525х1525х16мм | м2 | 1.0537 | 35.7415 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Кровля:
26 | Монтаж лаг (каркас) | м.п. | 65.88 |  | 0 | Доска обр. 50х100х6000мм | м3 | 0.005 | 0.3294 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
27 | Монтаж утеплителя между лагами | м2 | 34.62 |  | 0 | Минераловатные плиты 100мм | м3 | 0.105 | 3.6351 |  | 0
толщ. 100мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
28 | Монтаж мембраны | м2 | 37.68 |  | 0 | Ветрозащитная мембрана | м2 | 1.15 | 43.332 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
29 | Монтаж контррейки | м | 65.88 |  | 0 | Брус 40х40х3000мм | м3 | 0.0016 | 0.10541 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
30 | Монтаж плиты OSB | м2 | 37.68 |  | 0 | Плита OSB 12мм | м2 | 1.1 | 41.448 |  | 0
по лагам
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31 | Монтаж плиты OSB | м2 | 1.49 |  | 0 | Плита OSB 10мм | м2 | 1.1 | 1.639 |  | 0
с торца свеса
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
32 | Изготовление стоек-закладных для | шт | 15 |  | 0 | Уголок 75х75х5мм | т | 1.04 | 0.0364 |  | 0
| парапета (резка уголка, сверление | т | 0.035 |  |  | (6,0мх5,80кг=34,80кг)
отверстий, приваривание)
[6 empty] | Электроды ОК 46.00-3.0 | кг | 22 | 0.77 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
33 | Монтаж каркаса парапета | м.п. | 23 |  | 0 | Брус 75х75х3000мм | м3 | 0.005625 | 0.12937 |  | 0
стойка - 6,0м; балка - 17,0 м
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34 | Обшивка каркаса парапета | м2 | 9 |  | 0 | Плита OSB 10мм | м2 | 1.1 | 9.9 |  | 0
плитами OSB
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
35 | Устройство выкружки из раствора | м | 17 |  | 0 | Раствор М150 | м3 | 0.005 | 0.085 |  | 0
100х100мм
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
36 | Огрунтовка поверхности перед | м2 | 48.48 |  | 0 | Праймер битумный | кг | 0.3 | 14.544 |  | 0
устройством наплавляемой кровли
(в 2 слоя)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
37 | Устройство водоизоляционного ковра | м2 | 37.68 |  | 0 | Техноэласт ЭКП | м2 | 1.2 | 45.216 |  | 0
| в 2 слоя |  |  |  |  | Техноэласт ЭПП | м2 | 1.2 | 45.216 |  | 0
[6 empty] | растворитель уайт-спирт/ дизтопливо | л | 0.23 | 8.6664 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
38 | Устройство примыкания в 2 слоя | м2 | 10.8 |  | 0 | Техноэласт ЭКП | м2 | 1.2 | 12.96 |  | 0
| (парапет) |  |  |  |  | Техноэласт ЭПП | м2 | 1.2 | 12.96 |  | 0
[6 empty] | растворитель уайт-спирт/ дизтопливо | л | 0.23 | 2.484 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
39 | Изготовление сливов на свес | м.п. | 9.79 |  | 0 | Лист ОЦ 1250х2000х0,5мм | м2 | 0.42 | 4.1118 |  | 0
| шир. 400 мм |  |  |  |  | (0,400х1,05=0,420м)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
40 | Установка сливов на свес | м.п. | 9.79 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Крыльцо:
41 | Монтаж, демонтаж опалубки, | м3 | 1.46 |  | 0 | Бетон В25 W6 F150 | м3 | 1.015 | 1.4819 |  | 0
бетонирование плиты
| крыльца |  |  |  |  | расходные материалы | руб | 1 | 1.46 |  | 0
[6 empty] | опалубка | м2 | 3.628 | 5.2969 |  | 0
[6 empty] | механизмы | руб | 1 | 1.46 |  | 0
[6 empty] | амортизация оборудования | руб | 1 | 1.46 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Конструкции ПВХ:
42 | Монтаж оконных конструкций ПВХ | м2 | 12.44 |  | 0 | Изделия конструкций ПВХ (поставка Генподрядчика) | м2 | 1 | 12.44 |  | 0
| ОК-1 2,35х1,02ммх5=11,98м2 |  |  |  |  | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 12 | 149.28 |  | 0
| ОК-2 0,5х0,9мм=0,45м2 |  |  |  |  | Пластина монтажная (анкерная) | шт | 5.9599 | 74.1412 |  | 0
[6 empty] | Саморез 4,2х19 | шт | 2.5543 | 31.7752 |  | 0
[6 empty] | Саморез кровельный 6,3х60 | шт | 1.7023 | 21.1764 |  | 0
[6 empty] | Саморез кровельный 6,3х75 | шт | 1.7023 | 21.1764 |  | 0
[6 empty] | Клин монтажный | шт | 3.4057 | 42.367 |  | 0
[6 empty] | Лента НЛ-120 (гидроизоляционная) | м | 3.0311 | 37.7066 |  | 0
[6 empty] | Лента ВМ-120 (гидроизоляционная) | м | 2.3074 | 28.7036 |  | 0
[6 empty] | Пена монтажная | балл | 0.42571 | 5.2959 |  | 0
[6 empty] | Скоба для степлера строит. П-8 | шт | 21.3 | 264.972 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Алюминиевые двери:
43 | Установка теплых дверей (алюмин.) | м2 | 4.38 |  | 0 | Конструкция дверная (поставка Генподрядчика) | м2 | 1 | 4.38 |  | 0
| в проем |  |  |  |  | (с остеклен., доводчиком, ручкой)
(установка лесов, разгрузка материала,
| подъем по этажам, регулировка створок, |  |  |  |  | Пена монтажная | балл | 0.32 | 1.4016 |  | 0
| установка доводчика, ручки) |  |  |  |  | Очиститель пены монтажной | балл | 0.03 | 0.1314 |  | 0
| Д-1 2,1х0,9мм | м2 | 1.89
| Д-4 2,35х1,06 | м2 | 2.49 |  |  | шуруп по бетону 7,5х152мм (12 шт. на одну двер) | шт | 5.8 | 25.404 |  | 0
[6 empty] | шпатлевка СТИЗ-А, СТИЗ-В | кг | 0.28 | 1.2264 |  | 0
[6 empty] | Клин монтажный | шт | 1.07 | 4.6866 |  | 0
[6 empty] | лента пароизоляционная | м | 3.07 | 13.4466 |  | 0
[6 empty] | анкер 10х60мм | шт | 1.6 | 7.008 |  | 0
(болт анкерный с гайкой)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Потолок:
44 | Устройство потолков типа | м2 | 29.6 |  | 0 | Потолок подвесной | м2 | 1.05 | 31.08 |  | 0
"Армстронг"
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Стены
45 | Монтаж каркаса перегородок с | м2 | 23.71 |  | 0 | Профиль ПС 50х50мм | м | 2.6 | 61.646 |  | 0
| обшивкой в один слой дюрафорта |  |  |  |  | Профиль ПН 50х40мм | м | 1.6 | 37.936 |  | 0
| (перегородка толщ. 75мм) |  |  |  |  | Саморез 4,2х13мм | шт | 15 | 355.65 |  | 0
[6 empty] | Саморез 3,5х 25мм | шт | 29 | 687.59 |  | 0
[6 empty] | Дюрафорт 12,5мм | м2 | 1.1 | 26.081 |  | 0
[6 empty] | брусок 40х40х3000мм (L=0,4м) | м3 | 0.00064 | 0.015174 |  | 0
[6 empty] | Профиль завершающий | м | 10 | 237.1 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
46 | Шумоизоляция перегородок с | м2 | 23.71 |  | 0 | Минватные плиты 50мм | м3 | 0.048 | 1.1381 |  | 0
| обшивкой в один слой ГКЛ |  |  |  |  | Дюрафорт 12,5мм | м2 | 1.1 | 26.081 |  | 0
[6 empty] | Саморез 3,5х 25 мм | шт | 29 | 687.59 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
47 | Монтаж труб под вентиляцию | м | 0.6 |  | 0 | Труба ПЭ Ø100мм | м | 1 | 0.6 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
48 | Монтаж вентиляционных решеток | шт | 2 |  | 0 | Решетка вентиляцион. 100х100мм | шт | 1 | 2 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Двери:
49 | Установка дверных блоков межкомнатных | шт | 2 |  | 0 | Саморез 4,2х 25 мм | шт | 6 | 12 |  | 0
| МДФ в комплекте ручки,замки |  |  |  |  | Пена монтажная | шт | 0.4 | 0.8 |  | 0
[6 empty] | Гвоздь финишный | шт | 30 | 60 |  | 0
[6 empty] | Замок (входит в стоимость блока) | шт | 1 | 2 |  | 0
[6 empty] | Петли (входит в стоимость блока) | шт | 2 | 4 |  | 0
| Д-2 2,1х0,9м | шт | 1 |  |  | Дверной блок ДС 21х9 | шт | 1 | 1 |  | 0
| Д-3 2,1х0,7м | шт | 1 |  |  | Дверной блок ДС 21х7 | шт | 1 | 1 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
50 | Установка наличника на дверные блоки | компл. | 3 |  | 0 | Наличник 2100мм | шт | 5 | 15 |  | 0
(2,1х5шт=10,5 м)
(2 комп. - деревянные двери, 1 комп. - алюмин.)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51 | Монтаж дверного упор-отбойника | шт | 3 |  | 0 | Упор торцевой дверной | шт | 1 | 3 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Откосы:
52 | Монтаж откосов из Дюрафорта | м | 36.26 |  | 0 | Профиль стартовый | м | 5.2 | 9.152 |  | 0
(профиль соедин. для панелей, профиль завершающий)
| (шир. 50 мм) оконные - 30,50м | м2 | 1.53 |  |  | Саморез 4,2х 25мм | шт | 46.2 | 81.312 |  | 0
| (шир. 40 мм) дверные - 5,76м | м2 | 0.23 |  |  | Дюрафорт 12,5мм | м2 | 1.25 | 2.2 |  | 0
|  |  | 1.76 |  |  | Пена монтажная | балл | 0.46 | 0.8096 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
53 | Установка уголка ПВХ | м | 36.26 |  | 0 | Уголок пластиковый (L=3,0 м.п.) | шт | 0.333 | 15 |  | 0
[6 empty] | Жидкие гвозди | шт | 0.09 | 1 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Пол:
54 | Устройство утепления пола | м2 | 29.6 |  | 0 | Фольгированная теплоизол. 3мм | м2 | 1.05 | 31.08 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
55 | Устройство напольного покрытия | м2 | 29.6 |  | 0 | Линолеум | м2 | 1.02 | 30.192 |  | 0
| (линолеум) |  |  |  |  | Шнур для сварки линолеума | м | 0.3 | 8.88 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
55.1 | Устройство напольного ламинированного | м2 |  |  | 0 | Ламинат | м2 | 1.1 | 0 |  | 0
| покрытия (ламинат) - 11,20м2 |  |  |  |  | Подложка 2мм | м2 | 1.02 | 0 |  | 0
пленочный пол - 18,40м2 в электрике
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
56 | Устройство пластикового плинтуса | м | 35.9 |  | 0 | Плинтус напольный | м | 1.05 | 37.695 |  | 0
[6 empty] | Элементы для плинтуса | шт |  | 44 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
57 | Установка прижимных планок | шт | 2 |  | 0 | Планка прижимная пороговая (0,9м) | шт | 1 | 2 |  | 0
(порожки)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Фасад:
58 | Монтаж подсистемы - кронштейны | м2 | 83.79 |  | 0 | Кронштейн опорный | шт. | 0 | 0 |  | 0
| Монтаж подсистемы - направляющие | м2 | 83.79 |  | 0 | Профиль | шт. | 0 | 0 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
59 | Монтаж утеплителя t=70 мм | м2 | 83.79 |  | 0 | Минвата t=70 мм | м3 | 0.074 | 6.2005 |  | 0
[6 empty] | Клей для теплоизоляции | кг | 6 | 502.74 |  | 0
[6 empty] | дюбель для теплоизол. 10*180мм | шт. | 8 | 670.32 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
60 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 83.79 |  | 0 | Ветрозащита | м2 | 1.15 | 96.3585 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
61 | Сборка кассет на объекте | м2 | 83.79 |  | 0 | Кассеты фасадные | м2 | 1 | 83.79 |  | 0
| (в т.ч. разгрузка материала) |  |  |  |  | (вентилируемый фасад с облицов.
алюмин. панелями Bildex BX0001
в т.ч. RAL 3020 - 2,0м2) (поставка Генподрядчика)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
62 | Монтаж кассет | м2 | 83.79 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
63 | Монтаж вентиляционных решеток | шт | 2 |  | 0 | Решетка вентиляцион. 100х100мм | шт | 1 | 2 |  | 0
RAL9006
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
64 | Изготовление откосов из алюмин. листа | м2 | 7.25 |  | 0 | АКП Билдэкс 1000/4000 (поставка Генподрядчика) | м2 | 1.05 | 7.6125 |  | 0
шир. 200мм (окна-30,5м, двери-5,76м)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
65 | Монтаж откосов из алюмин. листа | м | 36.26 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
66 | Изготовление и установка слива (отлив) | м | 6 |  | 0 | АКП Билдэкс 1000/4000 (поставка Генподрядчика) | м2 | 0.315 | 1.89 |  | 0
| из алюмин. листа шир. 300мм |  |  |  |  | (0,300х1,05=0,315м)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
67 | Изготовление и установка парапетного | м | 17 |  | 0 | АКП Билдэкс 1000/4000 (поставка Генподрядчика) | м2 | 0.63 | 10.71 |  | 0
| слива (отлив) из оцинкованной стали |  |  |  |  | (0,600х1,05=0,630м)
шир. 600 мм (парапетная крышка)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
68 | Изготовление и обшивка свесов из | м | 9.79 |  | 0 | АКП Билдэкс 1000/4000 (поставка Генподрядчика) | м2 | 0.525 | 5.1397 |  | 0
| алюмин. листа шир. 500 мм |  |  |  |  | (0,500х1,05=0,525м)
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
69 | Изготовление аллюминиевого листа | м2 | 9.38 |  | 0 | АКП Билдэкс 1000/4000 (поставка Генподрядчика) | м2 | 1.05 | 9.849 |  | 0
на цоколь (фрезеровка,сборка)
шир. 350мм - 26,81м
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
70 | Монтаж аллюминиевого листа на цоколь | м2 | 9.38 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
71 | Монтаж роль-ставней | шт | 5 |  | 0 | Роль-ставни защитные | шт | 1 | 5 |  | 0
[6 empty] | Привод для рольставни | шт | 1 | 5 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Крыльцо:
72 | Устройство простой ц/п стяжки | м2 | 4.77 |  | 0 | Цементно-песч. раствор М150 | м3 | 0.031 | 0.14787 |  | 0
толщ. 30 мм
| приготовление раствора | м3 | 0.14787 |  |  | Цемент ПЦ 400 | т | 0.3 | 0.044361 |  | 0
[6 empty] | Отсев фр.0,5 | м3 | 1.35 | 0.19962 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
73 | Огрунтовка поверхности крыльца, | м2 | 7.37 |  | 0 | Грунтовка бетон-контакт | кг | 0.894 | 6.5888 |  | 0
торцов крыльца
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
74 | Устройство керамогранита на пол | м2 | 5.52 |  | 0 | Плитка керамогранитная 300х300мм | м2 | 1.1 | 6.072 |  | 0
| на раствор толщ. 30мм |  |  |  |  | Раствор М150 | м3 | 0.031 | 0.17112 |  | 0
| Приготовление раствора | м3 | 0.17112 |  |  | Цемент ПЦ 400 | т | 0.3 | 0.051336 |  | 0
[6 empty] | Отсев фр.0,5 | м3 | 1.35 | 0.23101 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
75 | Штукатурка торцов крыльца | м2 | 1.85 |  | 0 | Штукатурка цементная | кг | 10 | 18.5 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
76 | Окраска торцов крыльца | м2 | 1.1 |  | 0 | Краска водоэмульсион. фасадная | кг | 2 | 2.2 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
77 | Изготовление грязевой решетки | рез | 2 |  | 0 | Труба профильная 40х20мм | т | 0.001704 | 0.003408 |  | 0
| (резка трубы) | м | 2
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
78 | Установка закладных для грязевой | м | 2 |  | 0 |  | т
решетки
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
79 | Установка грязевой решетки | шт | 1 |  | 0 | Решетка придверная | м2 |  | 0.5 |  | 0
[6 empty] | Коврик для входной двери | шт |  | 1 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
80 | Сборка и установка противоскользящего | м | 8 |  | 0 | Накладка на ступени | шт |  | 6 |  | 0
уголка по контуру крыльца
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3) Прочие работы
81 | Изготовление, монтаж | шт | 4 |  | 0 | Лист 12 мм | т | 1.04 | 0.018026 |  | 0
| транспортировочных петель | т | 0.017333 |  |  | (0,184х94,20=17,333кг)
П1 200х230мм (0,2х0,23х4=0,184м2)
[6 empty] | Электроды ОК 46.00-3.0 | кг | 22 | 0.38132 |  | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Итого : |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
0
| ФОТ / материалы |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| материалы (кроме бетона и арматуры) | [9 empty] | 0
| бетон | [9 empty] | 0
| механизмы | [9 empty] | 0
| Транспортные расходы 10% | [9 empty] | 0 | 0
0
| ВСЕГО: | [10 empty] | 0
| в т.ч. НДС 20 % | [10 empty] | 0
| ЗАКАЗЧИК : | [6 empty] | ПОДРЯДЧИК :